## Sheet1
预算部门专项项目绩效目标自评表（2018年度）
项目主管部门: | [10 empty] | 单位:万元
序号 | 项目名称（全称） | 项目 | 项目概况 | 项目资金 |  |  | 年度总体目标 |  | 评价 | 是否 | 未完成原因 和改进措施 | 主管部门
|  | 实施单位 |  | 全年 | 全年 | 执行率 | 年初设定 | 全年实际 | 结果 | 完成
|  |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | （B/A） | 目标 | 完成情况
1 | 控制性详细规划(2013年结转项目) | 上海翌德建筑规划设计有限公司 | 燕郊地区控制性详细规划，要求完成设计并出具正式成果 | 500 | 500 | 1 | 预算款项全部拨付 | 已完成 | 优 | 是否 |  | 规划局
2 | 城市建设项目专家咨询服务(2016年度) | 上海翌德建筑规划设计有限公司 | 中标单位对燕郊相关服务及城市设计，要求对全年燕郊地区进行技术咨询服务 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 良 | 否 | 项目采购手续已完成，中标单位正在按合同要求完成咨询活动 | 规划局
3 | 燕郊火车站周边地区规划研究 | 未招标 | 燕郊相关服务及城市设计，要求完成设计并出具正式成果 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 良 | 否 | 因协同规划未出台及项目预算资金不足，项目取消 | 规划局
4 | 轨道交通京平线沿线及站点周边地区城市设计及开发控制 | 未招标 | 燕郊相关服务及城市设计，要求完成设计并出具正式成果 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 良 | 否 | 因协同规划未出台及项目预算资金不足，项目取消 | 规划局
5 | 燕郊城区102国道东段沿线区域城市设计 | 未招标 | 燕郊相关服务及城市设计，要求完成设计并出具正式成果 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 良 | 否 | 因协同规划未出台及项目预算资金不足，项目取消 | 规划局
6 | 数字规划标准化建设工程 | 未招标 | 燕郊相关服务及城市设计，要求完成设计并出具正式成果 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 良 | 否 | 因协同规划未出台及项目预算资金不足，项目取消 | 规划局
7 | 燕郊控制性详细规划动态维护 | 未招标 | 燕郊相关服务及城市设计，要求完成设计并出具正式成果 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 良 | 否 | 因协同规划未出台及项目预算资金不足，项目取消 | 规划局
8 | 城市水系专项规划(2014年结转项目) | 廊坊市城乡规划设计院 | 燕郊地区专项规划，要求完成设计并出具正式成果 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 良 | 否 | 设计单位正在完善最终成果及年初预算不足而未完成，待完成成果后进行验收工作 | 规划局
9 | 雨水工程规划 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 燕郊地区专项规划，要求完成设计并出具正式成果 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 良 | 否 | 设计单位正在完善最终成果及年初预算不足而未完成，待完成成果后进行验收工作 | 规划局
10 | 污水工程规划 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 燕郊地区专项规划，要求完成设计并出具正式成果 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 良 | 否 | 设计单位正在完善最终成果及年初预算不足而未完成，待完成成果后进行验收工作 | 规划局
11 | 供热工程规划 | 北京市热力工程设计有限责任公司 | 燕郊地区专项规划，要求完成设计并出具正式成果 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 良 | 否 | 设计单位正在完善最终成果及年初预算不足而未完成，待完成成果后进行验收工作 | 规划局
12 | 电力工程规划 | 北京拓为工程设计有限公司 | 燕郊地区专项规划，要求完成设计并出具正式成果 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 良 | 否 | 设计单位正在完善最终成果及年初预算不足而未完成，待完成成果后进行验收工作 | 规划局
13 | 通信工程规划 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 燕郊地区专项规划，要求完成设计并出具正式成果 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 良 | 否 | 设计单位正在完善最终成果及年初预算不足而未完成，待完成成果后进行验收工作 | 规划局
14 | 公共交通规划 | 上海交通大学 | 燕郊地区专项规划，要求完成设计并出具正式成果 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 良 | 否 | 设计单位正在完善最终成果及年初预算不足而未完成，待完成成果后进行验收工作 | 规划局
15 | 道路交通及交通管理专项规划 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 燕郊地区专项规划，要求完成设计并出具正式成果 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 良 | 否 | 设计单位正在完善最终成果及年初预算不足而未完成，待完成成果后进行验收工作 | 规划局
16 | 城市管理业务费 | 党政综合办公室 | 1、办公用品 2、机关维护及运行 3、车辆及临时租车 4、办公用品 5、差旅费 6、会议宣传费 | 包干经费13.5万部门经费395万 专项经费400万 增加部门及包干经费208.5万 合计1017万 | 789 | 0.78 | 1、设备设施运转正常、基础建设及内外装修确保完整 2、计划重新制作高新区宣传画册、宣传片及高速路、机场等对高新区进行形象宣传 | 1、机关维护及运行完成年初设定目标。 2、宣传部分未按照计划完成 | 良 | 否 | 由于宣传方向及宣传形式变化部分计划未完成。今后加大预算意识，明确预算目标 | 党政办
17 | 中心路工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 为了完善四季花都项目道路配套，计划修建中心路工程，道路全长332米，道路红线宽20米22，路面宽14米，沥青混凝土路面，雨污分流，雨水采用DN1000钢筋混凝土管道,污水采用DN800钢筋混凝土管道。 | 89 | 89 | 1 | 2018年完成支付80%工程款。 | 已完成 | 优 | 是 |  | 规划局
18 | 燕灵路（化大南路-密涿支线）工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 为完善首尔甜城项目道路配套，计划修建燕灵路工程，该工程南起化大南路，北至密涿支线，全长816米，红线60米，路面宽38米，沥青混凝土路面；雨污分流，雨水方涵采用直径1米×1.2米钢筋混凝土方涵，污水管道采用直径0.8米钢筋混凝土承插管。 | 0 | 0 |  | 2018年完成工程结算审计。 | 已完成 | 优 | 是 |  | 规划局
19 | 南横二路（港中旅段）工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 为完善港中旅项目市政道路配套，计划修建南横二路工程，工程西起思菩兰西路，东至燕灵南路，全长420米，道路红线40米，路面宽25米，沥青混凝土路面。雨污分流，雨水方涵采用直径1米×1.2米钢筋混凝土方涵，污水管道采用直径0.8米钢筋混凝土承插管。 | 59.6 | 0 |  | 2018年完成工程结算审计，并支付尾款。 | 结算审计已完成 | 中 | 否 | 结算审计完成时间为2018年12月13日，已无法申请资金支付。 | 规划局
20 | 东外环路南段工程（2012年结转工程） | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 为打通燕郊高新区东部区域交通主干线，计划修建东外环路南段工程，工程南起102国道，北至北外环路。全长4827米，道路红线100米，路面宽40米，沥青混凝土路面，道路两侧设置雨、污水管道；幸福渠桥、幸福支渠桥、尹家沟桥，桩柱式桥墩，埋置式桥台；道路两侧设置共同沟。 | 862.24 | 862.24 | 1 | 2018年完成工程结算审计，并支付尾款。 | 已完成 | 优 | 是 |  | 规划局
21 | 潮白河南段堤顶路地道桥工程（2013年结转工程） | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 潮白河南段堤顶路地道桥工程，位于102国道南侧，潮白河南段。该工程采用宽13米单孔预制混凝土框架桥，断面形式为：非机动车道（宽2米）+机动车道（宽9米）+非机动车道（宽2米）。主要内容包括：新桥顶进、两侧引道辅路及雨水泵站改造等。 | 0 | 0 |  | 2018年完成工程预算评审、洽商和设计变更预算评审。 | 未完成 | 差 | 否 | 加大力度推进该工程预算评审与洽商和设计变更预算评审。 | 规划局
22 | 南外环路灌缝修补工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 南外环路灌缝修补工程， 主要内容：对司法部监狱至东吴各庄段的南外环路道路裂缝进行灌缝处理。 | 24.91 | 4.98 | 0.19992 | 2018年完成工程结算审计，并支付尾款。 | 已完成 | 优 | 是 |  | 规划局
23 | 迎宾路修补工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 迎宾路修补工程，南起创意谷大街，北至燕新大街，主要是对该路段进行铣刨翻修。 | 0 | 0 |  | 2018年完成工程结算审计，并支付尾款。 | 未完成 | 差 | 否 | 加大力度推进该工程结算审核工作。 | 规划局
24 | 南纵二路工程（2014年结转项目） | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 为完善天洋城4代市政道路配套，计划修建南纵二路工程。工程北起南横二路，南至南横三路，全长996.44米，红线40米，路面宽25米，沥青混凝土路面；雨污分流，雨水管道采用直径1米钢筋混凝土承插管，污水管道采用直径0.8米钢筋混凝土承插管。 | 100 | 0 |  | 2018年完成工程结算审计，并支付尾款。 | 未完成 | 差 | 否 | 加大力度推进该工程结算审核工作。 | 规划局
25 | 南横二路工程（2014年结转项目） | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 为完善天洋城4代市政道路配套，计划修建南横二路工程。工程西起迎宾路，东至南纵二路，全长652.75米，红线40米，路面宽25米，沥青混凝土路面，雨污分流，雨水管道采用直径1米钢筋混凝土承插管，污水管道采用直径0.8米钢筋混凝土承插管。 | 160 | 179.7 | 1.1231 | 2018年完成工程结算审计，并支付尾款。 | 已完成 | 优 | 是 |  | 规划局
26 | 燕灵路工程（2014年结转项目） | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 燕灵路工程，南起北外环路，北至化大南路，全长760.45米，路面宽38米，沥青混凝土路面。雨污分流，雨水采用1米×1米方涵和直径1-1.2米钢筋混凝土承插管；污水管道采用直径0.8米钢筋混凝土承插管。 | 302.79 | 295 | 0.97427 | 2018年完成工程结算审计，并支付尾款。 | 支付部分工程款 | 中 | 否 | 加大力度推进该工程结算审核工作。 | 规划局
27 | 化大南路工程（2014年结转项目） | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 化大南路工程，西起燕顺路，东至燕灵路，全长915.63米，红线32米，路面宽18米，沥青混凝土路面，雨污分流，雨水管道采用直径1.2米钢筋混凝土承插管，污水管道采用直径0.8米钢筋混凝土承插管。 | 150 | 0 |  | 2018年完成工程结算审计，并支付尾款。 | 未完成 | 差 | 否 | 加大力度推进该工程结算审核工作。 | 规划局
28 | 北外环路东段工程(2013年结转工程） | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 北外环路东段工程，，西起幸福渠桥，东至老东外环路，全长1463.5米，路面宽12米，将原有道路路面及结构层拆除后，重新修建沥青混凝土道路，新建雨、污水管道实现雨污分流，道路两侧新建人行道。 | 0 | 0 |  | 2018年完成工程结算审计。 | 未完成 | 差 | 否 | 加大力度推进该工程结算审核工作。 | 规划局
29 | 思菩兰西路铁路地道桥拓宽改造工程（2012年结转工程） | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 思菩兰西路铁路地道桥拓宽改造工程，位于102国道南侧，将原有9米宽桥洞拓宽至36米两孔预制混凝土框架桥，建设内容为既有桥拆除、新桥顶进、两侧引道辅路等。 | 126.52 | 0 |  | 2018年完成工程预算评审、洽商和设计变更预算评审。 | 未完成 | 差 | 否 | 加大力度推进该工程预算评审与洽商和设计变更预算评审。 | 规划局
30 | 潮白河东侧城市界面亮化工程（2013年结转工程） | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 为了打造燕郊高新区绚丽多彩的夜景城市界面，展现潮白河东侧沿岸建筑物灯光亮化效果，计划安排潮白河东侧城市界面亮化工程。工程南起燕达医院，北至185小区，全长7350米， | 408.22 | 408.22 | 1 | 2018年完成工程结算审计，并支付尾款。 | 已完成 | 优 | 是 |  | 规划局
31 | 102国道重要位置节日夜景亮化工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 为了提高城市的整体形象，规范城市沿街界面，计划对102国道两侧重要位置进行夜景亮化。 | 55 | 0 |  | 2018年完成工程结算审计，并支付尾款。 | 未完成 | 中 | 否 | 加大力度推进该工程结算审核工作。 | 规划局
32 | 2012-2013年各项迎接活动制作安装项目看板和喷绘围挡工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 在2012-2013年为了迎接省、市各级领导参观考察活动，安排如下工作：各项迎接活动项目看板制作和安装，参观线路两侧喷绘围挡的制作和安装等。 | 0 | 0 |  | 2018年完成工程结算审计。 | 未完成 | 中 | 否 | 加大力度推进该工程结算审核工作。 | 规划局
33 | 102国道建筑外立面改造工程（2012年结转工程） | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 102国道外立面改造工程，西起高速路口，东至电厂桥，全长4400米，由102国道两侧建筑物外立面改造、楼体亮化、草坪灯亮化、中杆灯配电、供电系统改造、硬化改造、福成酒店前景观亮化七部分构成。 | 6899.68 | 6899.68 | 1 | 2018年完成工程结算审计，并支付尾款。 | 已完成 | 优 | 是 |  | 规划局
34 | 迎夏路工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 为完善理想新城小区市政道路配套，计划修建迎夏路工程。工程北起神威北路，南至北蔡大街。全长1390米，道路红线宽15米，路面宽9米，沥青混凝土路面，雨污分流，雨水采用DN800-1000钢筋混凝土管道,污水采用DN800钢筋混凝土管道。 | 100 | 0 |  | 2018年计划完成前期手续办理并开工建设。 | 前期手续办理已完成 | 良 | 否 | 工程红线范围内尚未完成征地拆迁补偿，无法进行施工和监理招标。 | 规划局
35 | 康城大街（港中旅段）工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 为完善港中旅项目市政道路配套，计划修建康城大街（港中旅段）工程。工程西起左堤路，东至燕灵南路，全长1287米，其中：主路段长812米，道路红线宽100米，路面宽75米（含40米绿化带）；次路段长475米，道路红线宽60米，路面宽46米，沥青混凝土路面，雨污分流，雨水采用DN1800钢筋混凝土管道,污水采用DN1000钢筋混凝土管道， | 200 | 0 |  | 2018年计划完成前期手续办理并开工建设。 | 前期手续办理已完成 | 良 | 否 | 由于材料价格波动较大，工程暂停实施。 | 规划局
36 | 南横三路工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 为完善省建投项目市政道路配套，计划修建南横三路工程。工程西起水仙路，东至张营村街路，全长1788.033米，道路红线宽40米，路面宽28米，沥青混凝土路面，雨污分流，雨水采用DN800-1000钢筋混凝土管道,污水采用DN1000钢筋混凝土管道。 | 500 | 434 | 0.868 | 2018年完成工程建设并支付工程款 | 征地拆迁完成部分工程已完成 | 良 | 否 | 由于工程范围内部分征地拆迁未完成。 | 规划局
37 | 水厂南路工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 为完善省建投等项目市政道路配套，计划修建水厂南路工程。工程南起燕郊世界华人收藏博物馆北围墙，北至康城大街。道路全长1093.8米，道路红线宽20米，路面宽14米，沥青混凝土路面，雨污分流，雨水采用DN1000-1200钢筋混凝土管道,污水采用DN8000钢筋混凝土管道。 | 459.1502 | 0 |  | 2018年完成工程建设并支付工程款 | 工程已竣工 | 良 | 否 | 工程于2018年12月3日竣工验收合格，无法申请支付工程款。 | 规划局
38 | 2018年零星工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 2018年列增零星工程，主要包括：重点项目会场布置、规划展牌设计安装、广告围挡制作安装及扬尘苫盖等内容，暂列金额为500万元。 | 0 | 0 |  | 2018年完成工程建设并支付工程款 | 未完成 | 差 | 否 | 工程未实施。 | 规划局
39 | 扬尘治理视频监控网络平台建设项目 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 通过购置大型监控屏幕、服务器、监控系统、控制平台和视频设备等，建立视频监控网络平台，将各建筑工地现有视频监控系统全部接入此平台，实现对各建筑工地大门、主要施工现场等部位进行实时监控，有效治理施工现场扬尘污染。 | 127 | 0 |  | 完成项目采购并支付工程款 | 未完成 | 中 | 否 | 中标单位违约导致项目未完成。 | 规划局
40 | 人民大会堂服务基地东路工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 为了给人民大会堂服务基地项目市政配套，2015年修建人民大会堂服务基地东路工程。道路全长178米，路面宽14米,沥青砼面层。计划投资148万元，前期费用6万元，工程费用142万元。 | 75 | 74.33 | 0.99107 | 2018年完成工程结算审计，并支付尾款。 | 已完成 | 优 | 是 |  | 规划局
41 | 2017年零星工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 2017年列增零星工程，主要包括：重点项目会场布置、规划展牌设计安装、广告围挡制作安装及扬尘苫盖等内容，暂列金额为150万元。 | 150 | 0 |  | 2018年完成工程结算审计，并支付尾款。 | 未完成 | 中 | 否 | 加大力度推进该工程结算审核工作。 | 规划局
42 | 东外环路南段市政管线及绿化工程工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 为了打造燕郊高新区东部景观绿化带，完善东外环路南段市政管线配套，2016年计划实施东外环路南段市政管线及绿化工程。全长4827米，道路红线100米，路面宽40米，工程内容：道路两侧设置给水管道、路灯等市政管线；两侧设置人行道、甬路、休闲广场等；两侧绿化带、中央绿化带栽植行道树、绿色景观、草坪等。 | 70 | 70 |  | 2018年完成方案设计费用支付 | 已完成 | 优 | 是 |  | 规划局
43 | 学院大街精品小吃街外立面改造工程 | 燕郊高新区住房和规划建设局 | 学院大街精品美食街改造工程，西起迎宾路，东至汉王路，主要包括东、中、西三处城市节点、保留建筑外立面改造装饰、建筑物亮化及环境景观改造等工程。 | 163.88 | 163.88 |  | 2018年完成学院街二标段工程结算审计并支付尾款。 | 已完成 | 优 | 是 |  | 规划局
44 | 居民小区房屋修缮及绿化补植工程（一标段）工程 | 燕郊高新区市政管理局 | 为了美化老旧小区环境，完成包括小张庄5、6、8号楼屋面大檐改造，燕宁及小张庄小区屋面防水改造，紫B小区楼顶装饰檐改造，紫B小区屋面防水改造及绿化补植. | 70.82 | 70.82 | 1 | 完成资金拨付70.82万元 | 完成资金拨付70.82万元 | 良 | 完成 |  | 市政局
45 | 新装路灯工程（2015） | 燕郊高新区市政管理局 | 为了给百姓创造良好的夜间出行环境，燕郊迎宾路南路（半壁店立交桥至南外环）两侧、冶金路（燕兴市场至迎宾南路）北侧、孤山北路西段（迎宾路至燕顺路）两侧、北一路东段北侧、北外环路（尹家沟至福成路）北侧、燕灵路（北蔡路至神威北路）两侧安装路灯共计507盏，新装变压器10台，敷设地埋电缆22063.98米。 | 652.05 | 652 | 0.999 | 完成资金拨付652.05万元 | 完成资金拨付652万元 | 良 | 完成 |  | 市政局
46 | 市政局居民小区房屋修缮工程（2015） | 燕郊高新区市政管理局 | 为美化老旧小区环境，完成紫B小区道路改造，屋面防水工程，室外电缆改造，大檐改造工程，草坪砖硬化，燕灵小区、酒厂小区楼宇对讲，屋面防水改造等。 | 128.72 | 128.72 | 1 | 完成资金拨付128.72万元 | 完成资金拨付128.72万元 | 良 | 完成 |  | 市政局
47 | 规划环评 | 燕郊高新区市政管理局 | 为满足高新区规划需求，完成规划环评编制工作。 | 87.5 | 87.5 | 1 | 完成资金拨付87.5万元 | 完成资金拨付87.5万元 | 良 | 完成 |  | 市政局
48 | 2017年电力设备及车辆购置 | 燕郊高新区市政管理局 | 为解决路灯维修电力设备及车辆不足问题，完成采购18米直臂式柴油升降车2辆，29米混合臂式柴油升降车1辆 | 153 | 153 | 1 | 完成资金拨付153万元 | 完成资金拨付153万元 | 良 | 完成 |  | 市政局
49 | 神威南路新装路灯工程（已完工） | 燕郊高新区市政管理局 | 为了给百姓创造良好的夜间出行环境，采购12米单支臂路灯（含灯具）80套。 | 104 | 104 | 1 | 完成资金拨付104万元 | 完成资金拨付104万元 | 良 | 完成 |  | 市政局
50 | 灯杆采购（2016年） | 燕郊高新区市政管理局 | 为了给百姓创造良好的夜间出行环境，采购8米单支臂路灯19套，10米单支臂路灯50套，11米双支臂路灯172套，12米双支臂路灯55套。 | 99.72 | 99.72 | 1 | 完成资金拨付99.72万元 | 完成资金拨付99.72万元 | 良 | 完成 |  | 市政局
51 | 孤山南路至汉王北路给水管道工程 | 燕郊高新区市政管理局 | 为满足区内百姓用水需求，完成在汉王北路（孤山北路至嘉都国际）段铺设DN300mm给水管道2570米。 | 83.57 | 83.57 | 1 | 完成资金拨付83.57万元 | 完成资金拨付83.57万元 | 良 | 完成 |  | 市政局
52 | 新装路灯土建工程（2016年） | 燕郊高新区市政管理局 | 为了给百姓创造良好的夜间出行环境，完成在化工大学南路，南横二路，南纵二路，燕灵路，康城大街，光明路敷设路灯电缆，新建路灯基础，敷设高压电缆，新建路灯分接箱等 | 248.73 | 248.73 | 1 | 完成资金拨付248.73万元 | 完成资金拨付248.73万元 | 良 | 完成 |  | 市政局
53 | 2011-2012采暖期小区用户室内、外抢修工程 | 市政管理局 | 针对7359户居民实施户内抢修，对45所小区实施户外抢修，为东方御景、燕灵等13个小区更换安装各类阀门。 | 26 | 0 | 0 | 完成拨付抢修资金26万元 | 未完成 | 中 | 否 | 未完成原因：未完成结算审核；改进措施：抓紧报送三河财政局进行结算审核。 | 市政局
54 | 2012-2013采暖期小区用户室内、外抢修工程 |  | 针对东方御景小区等67个居民小区的室外供热管线和阀门进行抢修，并对居民楼单元供热控制阀门进行更换。 | 51 | 0 | 0 | 完成拨付抢修资金51万元 | 未完成 | 中 | 否 | 未完成原因：未完成结算审核；改进措施：抓紧报送三河财政局进行结算审核。 | 市政局
55 | 2015年集中供热老旧管网改造工程 |  | 对燕郊高新区小胡庄、燕灵小区、紫竹园B区等小区拆除及恢复管沟处路面、人工挖沟槽、更换采暖管道及阀门、拆除及检查原有检查井。 | 158.8 | 158.8 | 1 | 完成拨付资金158.8万元 | 已完成 | 优 | 是 |  | 市政局
56 | 蒸汽厂安装自动在线监测设备工程 |  | 对燕郊蒸汽安装自动在线监测设备 | 0.9 | 0.9 | 1 | 完成拨付资金尾款0.9万元 | 已完成 | 优 | 是 |  | 市政局
57 | 海油大街改造工程 |  | 对海油大街原有道路进行改造,改造全长3470米,路面宽16米。燕灵路—迎宾路（K0+027.31—K1+385.45），燕昌路—燕高路（K3+037.05—K3+493.95），采取车行道翻挖新建。迎宾路—燕昌路（K1+385.45—K3+037.05），采取车行道铣刨加罩。 | 3.8 | 3.8 | 1 | 完成拨付资金尾款3.8万元 | 已完成 | 优 | 是 |  | 市政局
58 | 供热生产成本燃气补贴 |  | 对新源供热一厂生产成本进行补贴 | 5000 | 5000 | 1 | 完成拨付供热成产成本补贴5000万元 | 已完成 | 优 | 是 |  | 市政局
59 | 2015年-2016年采暖期小区用户抢修工程 |  | 累计对百花家园、紫竹园B区等20个居民小区实施户外抢修。 | 8.77 | 8.77 | 1 | 完成拨付抢修资金8.77万元 | 已完成 | 优 | 是 |  | 市政局
60 | 福成路雨水管道工程 | 廊坊市嘉易成市政工程有限公司 | 以解决燕郊福成路（行宫大街-尹家沟）段汛期降雨道路积水问题 | 665 | 665 | 1 | 依据管理办法，完成额度支付 | 完成 | 优 | 是 |  | 市政局
61 | 神威北路西段雨水管道工程 | 河北天昕建设集团有限公司 | 为增强燕郊高新区西北部地区的汛期排水能力 | 512 | 500 | 0.976 | 依据管理办法，完成额度支付 | 完成 | 优 | 否 | 实际批复金额500万元，已全额支付。 | 市政局
62 | 亿丰大街雨水管道工程 | 三河市方圆建筑工程有限公司 | 以解决亿丰大街汛期降雨，道路排水不畅问题。 | 313.5 | 313.5 | 1 | 依据管理办法，完成额度支付 | 完成 | 优 | 是 |  | 市政局
63 | 排水检查井、雨水口维修工程 | 三河市燕郊隆达建筑工程有限公司 | 对区内检查井、雨水口等进行集中维修，确保行车安全。 | 100 | 100 | 1 | 依据管理办法，完成额度支付 | 完成 | 优 | 是 |  | 市政局
64 | 南外环路排水明渠工程(2014年结转) | 三河市岩峰市政工程建筑安装有限公司 | 以解决汛期降雨，道路积水问题。 | 905 | 905 | 1 | 依据管理办法，完成额度支付 | 完成 | 优 | 是 |  | 市政局
65 | 京榆旧路排水方涵维修工程(2014年结转) | 三河市燕郊隆达建筑工程有限公司 | 以解决排水方涵年久失修，排水不畅问题。 | 52.81 | 0 | 0 | 依据管理办法，完成额度支付 | 未完成 | 差 | 否 | 未完成审计，无法支付。 | 市政局
66 | 有线电视东路改造工程(2014年结转) | 金之路市政工程有限责任公司 | 以解决有线电视东路，道路破损，出行不便等问题。 | 35 | 21.16 | 0.6045 | 依据管理办法，完成额度支付 | 完成 | 优 | 是 |  | 市政局
67 | 2014年排水管道疏通工程 | 华都国际建设集团有限公司 | 保证区内排水设施正常运行，安全度汛 | 130 | 0 | 0 | 依据管理办法，完成额度支付 | 未完成 | 差 | 否 | 未完成审计，无法支付。 | 市政局
68 | 采购防汛工程车 | 三河市天元汽车贸易有限公司 | 作为燕郊高新区内汛期应急抢险用车 | 19.96 | 19.96 | 1 | 依据管理办法，完成额度支付 | 完成 | 优 | 是 |  | 市政局
69 | 化大南路西侧行道树栽植工程 | 园林局 | 在化大南路西侧道路两侧栽植行道树白蜡341株。工程总投资金额为80万元，其中：工程投资金额75万元，前期费5万元。 | 40.3 | 40.3 | 1 | 完成该条路段路绿化工作。 | 种植白蜡341株。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
70 | 燕灵北路行道树栽植工程 | 园林局 | 燕灵路北沿路两侧栽植行道树白蜡335株。工程总投资金额为80万元，其中：工程投资金额75万元，前期费5万元。 | 40 | 32.74 | 0.8185 | 完成该条路段路绿化工作。 | 种植白蜡335株。 | 优秀 | 完成 | 工程产生了减项洽商 | 市政局
71 | 康城大街行道树栽植工程 | 园林局 | 在康城大街道路两侧栽植行道树法桐632株。工程总投资金额为100万元，其中：工程投资金额93万元，前期费7万元。 | 64 | 64 | 1 | 完成该条路段路绿化工作。 | 种植法桐632株。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
72 | 南横二路行道树栽植工程 | 园林局 | 在南横二路道路两侧栽植行道树法桐458株。工程总投资金额为100万元，其中：工程投资金额93万元，前期费7万元。 | 53.2 | 53.2 | 1 | 完成该条路段路绿化工作。 | 种植法桐458株。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
73 | 南纵二路行道树栽植工程 | 园林局 | 在南纵二路道路两侧栽植行道树白蜡547株。工程总投资金额为100万元，其中：工程投资金额93万元，前期费7万元。 | 66.3 | 66.3 | 1 | 完成该条路段路绿化工作。 | 种植白蜡547株。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
74 | 燕郊公园监控安装工程 | 园林局 | 为增强燕郊公园规范管理，应对一些突发事件，准备在燕郊公园安装监控。工程总投资金额为48万元，其中：工程投资金额45万元，前期费3万元。 | 10 | 2.33 | 0.233 | 完成监控及配套管线安装工作。 | 完成监控及配套管线安装工作。 | 优秀 | 完成 | 项目经决算审计，需求资金变少 | 市政局
75 | 思菩兰铁道桥两侧绿化工程 | 园林局 | 该路段全长800米，两侧各宽10米，绿化面积为16000平方米，为打造铁道桥两侧绿色景观，增强区内绿化品味，计划栽植金枝国槐、紫叶李、连翘等为主的彩叶树，两侧栽植毛白杨等高大乔木，地被植物以鸢尾、萱草为主，并栽植大叶黄杨球、女贞球等进行点缀。计划总投资146万，其中：工程计划投资135万元，前期费用11万元。 | 23 | 0 | 0 | 完成该路段绿化工作。 | 种植乔木、灌木、地被等完成该路段绿化工作。 | 优秀 | 完成 | 项目已报送审计，未出具审计报告 | 市政局
76 | 燕郊影剧院东侧游园工程 | 园林局 | 该工程绿化面积1000平方米，计划栽植珍珠梅、红王子锦带等为主的花灌木，大叶黄杨、女贞等为主的色带，栽植玉簪、高羊茅草坪等地被植物，建设园路，增加座椅、健身器材等。计划总投资146万元，其中：工程投资135万元，前期费用11万元。 | 25 | 0 | 0 | 完成该路段绿化工作。 | 种植乔木、灌木、地被等完成该路段绿化工作。 | 优秀 | 完成 | 项目已报送审计，未出具审计报告 | 市政局
77 | 行宫大街行道树补植工程（福成路—迎宾路） | 园林局 | 该工程道路全长5千米，道路两侧2米范围内，计划对原有行道树国槐进行补植，共计栽植400株国槐。计划总投资140万元，其中：工程投资130万元，前期费用10万元。 | 23 | 0 | 0 | 完成该路段绿化补植工作。 | 完成该路段绿化补植国槐400株。 | 优秀 | 完成 | 项目已报送审计，未出具审计报告 | 市政局
78 | 华科西路行道树更换工程 | 园林局 | 该路段人流量逐渐增多，原行道树龙爪槐树冠较低，给过往行人和交通造成不便，不适合作为行道树，计划将龙爪槐全部更换为彩叶乔木金叶榆。已建设。计划投资77万元，其中：工程计划投资70万元，前期费用投资7万元。 | 9 | 6.957 | 0.773 | 完成该路段行道树更换工作。 | 已将该路段行道树龙爪槐更换为金叶榆。 | 优秀 | 完成 | 项目经决算审计，需求资金变少 | 市政局
79 | 迎宾路中央绿化带绿化美化工程 | 园林局 | 该工程对迎宾路中央绿化带（102国道——百合环岛）栽植矮牵牛、大花月季、凤尾兰、四季海棠等花卉，提升迎宾路绿化美化效果，增强色彩多样性，计划栽植各种花卉7000平米。已建设。计划投资90万元，其中：工程计划投资82万元，前期费用投资8万元。 | 9 | 6.63 | 0.73667 | 完成该路段鲜花栽植工作。 | 栽植各种花卉7000平米。 | 优秀 | 完成 | 项目经决算审计，需求资金变少 | 市政局
80 | 迎宾路南段行道树栽植工程 | 园林局 | 2013年迎宾路南段冶金路以南已绿化，冶金路口以北至铁道桥地段没有绿化，此地段是燕郊二街和半壁店村小建材门店集中地带，全部挤占绿地范围，形成南有绿化带和北有绿化带的真空地带，通过大量做门店工作，基本同意栽植行道树，计划栽植行道树白蜡400棵。计划投资143万元，其中：工程计划投资130万元，前期费用投资13万元。 | 19 | 18.89 | 0.99421 | 完成该路段行道树栽植工作。 | 栽植行道树白蜡400棵。 | 优秀 | 完成 | 项目经决算审计，需求资金变少 | 市政局
81 | 燕灵北路绿化工程 | 园林局 | 为提高城市道路绿地率，计划对燕灵北路进行绿化，拟栽植以乔灌木为主，常绿与彩叶相结合，增加道路两侧绿化的层次和厚度，燕灵北路南起金谷南街，北至西北一路，道路全长595米，绿化面积1.4万平米。计划投资450万元，其中：工程计划投资410万元，前期费用投资40万元。 | 55 | 42.7175 | 0.77668 | 完成该路段绿化工作。 | 在该路段栽植了乔灌木和地被，完成了该路段的绿化工作。 | 优秀 | 完成 | 项目经决算审计，需求资金变少 | 市政局
82 | 高尔夫路、化大南路、金燕大街等绿化改造工程 | 园林局 | 高新区内高尔夫路、化大南路、金燕大街等主要道路行道树出现病、死、缺株现象，严重影响城市形象。计划对行道树进行补植，栽植花灌木、色带和播种野花，并进行垂直绿化。该工程绿化面积为1.2万平米。计划投资330万元，其中：工程计划投资300万元，前期费用30万元。 | 51 | 38.8284 | 0.76134 | 完成三条路绿化工作。 | 。通过行道树进行补植，栽植花灌木、色带和播种野花，并进行垂直绿化，完成了三条路的绿化工作。 | 优秀 | 完成 | 项目经决算审计，需求资金变少 | 市政局
83 | 燕昌路绿化升级改造工程 | 园林局 | 为了提升道路整体绿化效果，在道路两侧各6米范围内栽植以常绿和彩叶为主的景观树木，并对两侧色块、绿篱进行修补，燕昌路南起102国道，北至神威北路，全长3.1千米，绿化总面积37200平米。已建设。计划投资360万元，其中：工程计划投资330万元，前期费用投资30万元。 | 46 | 41.5454 | 0.90316 | 完成该路段绿化工作。 | 在该路段栽植了乔灌木和地被，完成了该路段的绿化工作。 | 优秀 | 完成 | 项目经决算审计，需求资金变少 | 市政局
84 | 绿化补植工程（2014年度） | 园林局 | 为营造舒适、优美的生活环境，保持高新区各主要路段绿化景观的连续性，提高城市道路绿地率，计划对汇福路、汉王路、亚泰大街、福成路等主要道路及高新区内大街小巷行道树进行补植，并且对缺失、枯死的绿篱和地被植物进行更换,另外对102国道两侧因亮化工程导致破损的绿地进行补植。计划投资960万元。其中工程计划投资900万元，前期费用投资60万元。 | 166 | 136.0096 | 0.81933 | 计划对汇福路、汉王路、亚泰大街、福成路等主要道路及高新区内大街小巷行道树进行补植，并且对缺失、枯死的绿篱和地被植物进行更换,另外对102国道两侧因亮化工程导致破损的绿地进行补植。 | 完成了对汇福路、汉王路、福成路等主要道路及高新区内大街小巷行道树进行补植，并且对缺失、枯死的绿篱和地被植物进行更换,另外对102国道两侧因亮化工程导致破损的绿地进行补植。 | 优秀 | 完成 | 项目经决算审计，需求资金变少 | 市政局
85 | 神威南路绿化工程 | 园林局 | 2013年此路段路面进行了升级改造，为了保持与神威环岛西路两侧绿化效果一致，计划栽植高大乔木法桐作为行道树，两侧绿化带采取常绿树与彩叶树相结合，并栽植各种地被植物，充分体现“三季有花，四季常绿”的景观效果，神威南路（迎宾路至汉王路）全长985米，中央绿化带宽6米，两侧绿化宽度各2米，绿化总面积为9850平米。计划投资330万元，其中：工程计划投资300万元，前期费用投资30万元。 | 52 | 45.2258 | 0.86973 | 完成该路段绿化工作。 | 在该路段栽植了乔灌木和地被，完成了该路段的绿化工作。 | 优秀 | 完成 | 项目经决算审计，需求资金变少 | 市政局
86 | 区内各主要路段播种野花组合绿化工程 | 园林局 | 对区内孤山南路、神威北路东段、潮白大街西段、福成路等重要路段及道路节点播种野花组合，更好的营造层次感分明的绿化美化效果，形成春夏秋三季鲜花盛开的景观格局。该工程播种面积为20余万平米。计划投资690万元，其中：工程计划投资630万元，前期费用60万元。 | 122 | 0 | 0 | 对区内孤山南路、神威北路东段、潮白大街西段、福成路等重要路段及道路节点播种野花组合 | 播种野花面积为20余万平米。 | 优秀 | 完成 | 项目已报送审计，未出具审计报告 | 市政局
87 | 区内重要道路绿地设置警示牌及行道树树穴美化工程 | 园林局 | 为了更好地展示高新区城市形象，营造优美的生活环境，按照《廊坊市环境综合整治》文件要求，拟在人流量较大的路段设置绿地警示牌和宣传牌，并对燕顺路、迎宾路、神威北路等重要道路行道树树穴进行美化，清理树穴垃圾死角，改善树穴黄土露天环境，打造整齐统一、简洁美观的“地面风景线”。计划投资860万元，其中：工程计划投资800万元，前期费用60万元。 | 153 | 130.95 | 0.85588 | 在人流量较大的路段设置绿地警示牌和宣传牌，并对燕顺路、迎宾路、神威北路等重要道路行道树树穴进行美化。 | 完成设置绿地警示牌和宣传牌，并对燕顺路、迎宾路、神威北路等重要道路行道树树穴进行美化。 | 优秀 | 完成 | 项目经决算审计，需求资金变少 | 市政局
88 | 区内重要节点景观提升工程 | 园林局 | 为展示燕郊高新区整体城市形象，提高高新区绿化品味、档次和内涵，计划对区内绿化薄弱环节进行景观提升，尤其要优化各路段重要节点的景观效果。对燕顺路各路口节点、燕昌路各路口节点、思普兰西路铁道桥两侧节点、燕高路各路口节点、神威环岛西侧等地安置园林小品、艺术雕塑、景观石等进行亮点美化，并栽植景观树木。计划投资950万元，其中：工程计划投资900万元，前期费用50万元。 | 136.04 | 136.04 | 1 | 对区内绿化薄弱环节进行景观提升，尤其要优化各路段重要节点的景观效果。 | 对燕顺路各路口节点、燕昌路各路口节点、思普兰西路铁道桥两侧节点、燕高路各路口节点、神威环岛西侧等地安置园林小品、艺术雕塑、景观石等进行亮点美化，并栽植景观树木。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
89 | 燕郊公园基础设施修缮工程 | 园林局 | 随着燕郊城市的发展，人口的迅速增加，拟对燕郊公园的路灯、音响、旱喷等进行修缮，消除安全隐患，并在原有道路基础上增加路面宽度，在微地形一侧修建阶梯坐凳，抬升并修复破损的绿篱、草坪，播种野花组合增加色彩。计划投资330万元，其中：工程计划投资300万元，前期费用投资30万元。 | 72 | 51.19 | 0.71097 | 完成对燕郊公园的提升改造工作。 | 对燕郊公园的路灯、音响、旱喷等进行修缮，消除安全隐患，并在原有道路基础上增加路面宽度，在微地形一侧修建阶梯坐凳，抬升并修复破损的绿篱、草坪，播种野花组合增加色彩。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
90 | 植树造林绿化活动 | 园林局 | 为了争创“国家级园林城市”和“让森林走进城市，让城市拥抱森林”的需要，将燕郊打造成“宜居、宜业、宜游”的现代化生态城市，计划在高新区内栽植毛白杨、泡桐、火炬树、柳树等。计划投资2100万元。 | 556 | 556 | 1 | 完成对福成路的绿化工作。 | 在该路段栽植了乔灌木和地被，完成了该路段的绿化工作。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
91 | 潮白河绿廊工程 | 园林局 | 为打造潮白河左岸优美景观，严格按照“绿、亮、净、美”的要求，对潮白河沿岸进行高标准、多层次的绿化美化，栽植毛白杨、柳树、泡桐等高大乔木，并对潮白河左侧居住小区透视墙进行立体垂直绿化，潮白河沿岸长20千米，绿化面积30万平米。计划投资2300万元，其中：工程计划投资2150万元，前期费用150万元。 | 1650 | 1650 | 1 | 完成对潮白河右堤的绿化工作。 | 在该路段栽植了乔灌木和地被，完成了该路段的绿化工作。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
92 | 区内重要道路、节点绿化升级工程 | 园林局 | 一是对行宫大街、孤山南路、海油大街进行绿化升级。二是对南外环铁路节点、燕郊高速环岛、百合环岛西北角燕郊公园南门外、神威环岛西南侧等地安置园林小品、艺术雕塑、景观石等进行亮点美化，并栽植景观花木等进行绿化。三是对区内重要路段及道路节点播种野花，形成“三季有花、四季常青”的景观格局。四是对华科西路、公园西路、水厂路、高尔夫路、金燕大街等主要道路行道树补植。五是对迎宾路（102国道-幸福渠）、燕昌路（海油大街-神威北路）、神威北路(燕顺路-潮白河大堤)、汉王路（学院街-亿丰大街）、燕高路（海油大街-神威北路）、汇福桥两侧、东外环（102国道-海油大街）等主要道路及高新区内小街小巷进行补植，并且对缺失、枯死的绿篱进行更换补植。计划总投资2071万，其中：工程计划投资1971 万元，前期费用100万元。 | 375 | 247.68 | 0.66048 | 已完成道路绿化和播种野花、补植工作。 | 一是对行宫大街、海油大街进行绿化升级。二是对南外环铁路节点、燕郊高速环岛、百合环岛西北角燕郊公园南门外、神威环岛西南侧等地安置园林小品、艺术雕塑、景观石等进行亮点美化，并栽植景观花木等进行绿化。三是对区内重要路段及道路节点播种野花，形成“三季有花、四季常青”的景观格局。四是对华科西路、高尔夫路、金燕大街等主要道路行道树补植。五是对迎宾路（102国道-幸福渠）、燕昌路（海油大街-神威北路）、神威北路(燕顺路-潮白河大堤)、汉王路（学院街-亿丰大街）、燕高路（海油大街-神威北路）、汇福桥两侧、东外环（102国道-海油大街）等主要道路及高新区内小街小巷进行补植，并且对缺失、枯死的绿篱进行更换补植。 | 优秀 | 完成 | 项目经决算审计，需求资金变少，还有部分项目未完成审计 | 市政局
93 | 迎宾南路绿化改造工程 | 园林局 | 为提升城市整体绿化水平，计划对迎宾南路北起冶金路口，南至南外环，全长3.6公里，道路两侧各3米范围内栽植行道树及绿化带，绿化面积2.16万㎡。（1）道路两侧栽植白蜡、金叶复叶槭、七叶树、油松等行道树，计划栽植1400株。（2）道路两侧栽植绿篱及色块，以紫叶李、榆叶梅、连翘、鸢尾等为主，为市民营造优美的绿化空间。计划总投资933万，其中：工程计划投资880万元，前期费用53万元。 | 150 | 161.6 | 1.0773 | 完成迎宾南路道路绿化工作。 | 在该路段栽植了乔灌木和地被，完成了该路段的绿化工作。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
94 | 金燕大街-神威南路行道树更换工程 | 园林局 | 将金燕大街-神威南路行道树更换。 | 16 | 15.01 | 0.93812 | 完成金燕大街-神威南路行道树更换。 | 完成了金燕大街-神威南路行道树更换工作。 | 优秀 | 完成 | 项目经决算审计，需求资金变少 | 市政局
95 | 燕郊南外环铁路立交桥北侧绿化工程 | 园林局 | 美化城市环境，计划将燕郊南外环铁路立交桥北侧进行高标准绿化。 | 155.2 | 155.2 | 1 | 完成该区域的绿化工作。 | 在该区域栽植了乔灌木和地被，完成了该区域的绿化工作。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
96 | 燕昌路（行道树）补植工程 | 园林局 | 美化城市风景，补全道路行道树。 | 2.8 | 2.8 | 1 | 完成该路段的补植工作。 | 完成该路段的行道树补植工作。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
97 | 燕高路（行宫大街-学院街西侧）绿化补植工程 | 园林局 | 美化城市风景，补全道路行道树。 | 2.49 | 2.49 | 1 | 补全道路行道树。 | 已完成该路段的补植工作。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
98 | 学院大街绿化补植工程（燕高路-东外环） | 园林局 | 美化城市风景，补全道路行道树。 | 3.11 | 3.11 | 1 | 补全道路行道树。 | 已完成该路段的补植工作。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
99 | 燕高路（102-行宫东大街两侧）补植工程 | 园林局 | 美化城市风景，补全道路行道树。 | 2.63 | 2.63 | 1 | 补全道路行道树。 | 已完成该路段的补植工作。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
100 | 燕高路（行宫大街-学院街东侧）绿化补植工程 | 园林局 | 美化城市风景，补全道路行道树。 | 2.8 | 2.8 | 1 | 补全道路行道树。 | 已完成该路段的补植工作。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
101 | 迎宾路中间绿化改造工程第一标段 | 园林局 | 迎宾路中央隔离带种植美人蕉、矮牵牛、丹麦草等，并补植油松7株；神威北路至北一路口补植法桐50株；补植原有行道树垂柳416株；修补原破损路面彩砖1653平方米；砌筑树池围牙2155米。 | 83.64 | 0 | 0 | 在该路段栽植了乔灌木和地被，完成了该路段的绿化工作。 | 迎宾路中央隔离带种植美人蕉、矮牵牛、丹麦草等，并补植油松7株；神威北路至北一路口补植法桐50株；补植原有行道树垂柳416株；修补原破损路面彩砖1653平方米；砌筑树池围牙2155米。 | 优秀 | 完成 | 项目已报送审计，未出具审计报告 | 市政局
102 | 燕灵路绿化工程 | 园林局 | 在该路段栽植了乔灌木和地被，完成了该路段的绿化工作。 | 64.78 | 0 | 0 | 完成该路段的绿化工作。 | 在该路段栽植了乔灌木和地被，完成了该路段的绿化工作。 | 优秀 | 完成 | 项目已报送审计，未出具审计报告 | 市政局
103 | 燕郊植物园一期西侧围挡工程施工合同 | 园林局 | 为了美化城市环境，同时加强施工的安全性，计划在燕郊植物园一期西侧设置围挡。 | 33.16 | 33.16 | 1 | 为了美化城市环境，同时加强施工的安全性. | 在燕郊植物园一期西侧设置围挡。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
104 | 燕郊公园厕所改造施工合同 | 园林局 | 将燕郊公园厕所进行提升改造。 | 9.04 | 9.04 | 1 | 将燕郊公园厕所进行提升改造。 | 完了燕郊公园范围内四座厕所的改造。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
105 | 燕郊公园西、南、北入口和管理处改造工程施工合同 | 园林局 | 对公园西、南入口进行高标准改造升级，拆除公园南、西、两面栏杆，建成彻底开放式公园。拆除北面现有的两排破旧平房，在原址新建一栋古典风格组合式二层建筑，做公众茶室和公园管理处。对公园西部活动中心进行外立面装修。 | 86.34 | 86.34 | 1 | 完成厕所改造工程。 | 完成燕郊公园厕所改造工程。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
106 | 京客隆广场改造工程 | 园林局 | 将超市前广场部分绿地改建为停车场，重新规划剩余绿地，栽植阔叶乔木对停车场进行遮荫，分三层栽植针叶乔木和花灌木形成视线遮挡，确保其改造后最大限度的为居民服务，将其建成集停车、休闲于一体的功能完善的花园式停车场。 | 36.51 | 54.31 | 1.4875 | 补全道路行道树。 | 已完成该路段的补植工作。 | 优秀 | 完成 | 项目产生了增项洽商，资金需求增加 | 市政局
107 | 汇福路东侧绿化补植工程 | 园林局 | 美化城市风景，补全道路行道树。 | 9.37 | 9.37 | 1 | 补全道路行道树。 | 已完成该路段的补植工作。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
108 | 汇福路西侧绿化补植工程 | 园林局 | 美化城市风景，补全道路行道树。 | 8.03 | 8.03 | 1 | 补全道路行道树。 | 已完成该路段的补植工作。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
109 | 晶龙北路绿化补植工程 | 园林局 | 美化城市风景，补全道路行道树。 | 75.4 | 95.73 | 1.2696 | 补全道路行道树。 | 已完成该路段的补植工作。 | 优秀 | 完成 | 项目产生了增项洽商，资金需求增加 | 市政局
110 | 南外环路景观二期工程 | 园林局 | 美化城市风景，将南外环整体进行绿化提升改造。 | 164.12 | 164.12 | 1 | 完成该路段的绿化工作。 | 在该路段栽植了乔灌木和地被，完成了该路段的绿化工作。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
111 | 创国家园林城市相关配套工程 | 园林局 | 根据《五城同创实施方案》的要求，实施高新区内绿地测绘工作，统计绿地面积、植物种类和数量，详细建立高新区绿地绿化基础数据，制作相关的影像资料、组织专家评审、建立园林绿化数字化信息库并实施动态管理等。计划投资330万元。 | 90.21 | 90.21 | 1 | 根据《五城同创实施方案》的要求，实施高新区内绿地测绘工作，统计绿地面积、植物种类和数量，详细建立高新区绿地绿化基础数据，制作相关的影像资料、组织专家评审、建立园林绿化数字化信息库并实施动态管理等。 | 完成宣传片和宣传材料的制作工作。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
112 | 铺设绿地浇水管网工程 | 园林局 | 为提升高新区内绿化的亮、洁、鲜、美，改善绿化养护环境，各类乔木、灌木和花草需要大量的水分供给。为此对高新区内102国道（雷捷游园、京客隆游园、高速环岛）、思菩兰西路等重要街道两侧打机井和增设配套的地埋式喷灌设施，达到方便及时灌溉的目的。共计需铺设给水管道35千米，打机井35 眼。计划投资950万元，其中：工程计划投资900万元，前期费用投资50万元。 | 445.68 | 443.25 | 0.99455 | 为提升高新区内绿化的亮、洁、鲜、美，改善绿化养护环境，各类乔木、灌木和花草需要大量的水分供给。 | 完成了高新区内102国道（雷捷游园、京客隆游园、高速环岛）、思菩兰西路等重要街道两侧打机井和增设配套的地埋式喷灌设施，达到方便及时灌溉的目的。 | 优秀 | 完成 |  | 市政局
113 | 凌仁小学 | 北京华亿神州科技发展有限公司 | 凌仁羊绒，位于燕郊开发区燕昌路西侧，工业大街北侧，海油大街22号。占地面积37亩，建筑面积约13600平方米，适用于建完全小学，容纳学生1800人。(投资总额2790万元，其中前期10万元（包括测绘费等）、租赁费2200万元、设备采购费580万元（包括教学办公设备及厨房设备等））。 | 322 | 317.558 | 100% | 本年需要安排322万元，预计322万元 | 已完成 | 优 | 是 |  | 社发局
114 | 高新区第三实验小学（2015年结转工程） | 石家庄一建建设集团有限公司 | 位于燕郊高新区汉王北路东侧，规划物流北路北侧,占地40亩，建1所8轨制、可容纳学生2160人的现代化标准小学，总建筑面积24720㎡（含教学综合楼、半地下报告厅、地下停车库及食堂餐厅、设备用房、门卫、车棚、领操台、等候长廊等），配套建设操场、外网、内部配套设施，并进行设备采购等。投资总额9735万元，其中前期费用320万元（包括各项前期费及交评费、节地费、压矿费、绿建费等），工程8835万元（包括主体工程、地下工程、附属工程、给排水工程、热力接口工程、远程监控工程、箱变工程、燃气接口工程、人防费、配套费等），设备采购580万元（包括教学办公设备、厨房设备等）。 | 3425 | 604.7881 | 17% | 本年需要安排3425万元，预计3425万元 | 完成部分 | 差 | 否 |  | 社发局
115 | 汇福实验学校新建新建功能教室工程 | 华都国际建设集团有限公司 | 燕顺路西侧、汇福实验学校院内，在操场西侧与原教学楼相连，占地面积约747.3㎡建一栋18个班的功能教室楼、附属、外网等工程和内部配套设施及设备采购等，建筑面积约2720㎡。投资总额1910万元，其中前期费用110万元（包括各项前期费及交评费、绿建费等），工程1300万元（包括主体工程、附属工程、给排水工程、热力接口工程、远程监控工程、箱变工程、燃气接口工程、人防费、配套费等），设备采购500万元（包括教学办公设备等）。 | 1528 | 884.397 | 57% | 本年需要安排1528万元，预计1528万元 | 完成部分 | 良 | 否
116 | 行宫小学教学用房增建工程 | 华都国际建设集团有限公司 | 汉王路西侧、中盛百货北侧原行宫小学院内.学校总占地30亩，在学校操场北侧占地面积约790.90㎡，建一层教学用房、附属、外网等工程和内部配套设施及设备采购等，建筑面积约790.90㎡，投资总额610万元，其中前期费用60万元（包括各项前期费及交评费、绿建费等），工程450万元（包括主体工程、附属工程、给排水工程、热力接口工程、远程监控工程、箱变工程、人防费、配套费等），设备采购100万元（包括教学办公设备等）。 | 488 | 201 | 41% | 本年需要安排488万元，预计488万元 | 完成部分 | 中 | 否 |  | 社发局
117 | 燕郊小学整体维修改造工程 | 河北恒天建筑有限公司 | 原燕郊小学院内,小学幼儿园教学楼外墙粉刷、小学内墙除了部分房间都粉刷、采暖管道更换、幼儿园二楼阳台做防水、小学饮水间防水、屋面防水、幼儿园门更换、围墙两侧粉刷，投资总额149万元，其中前期费用19万元，工程130万元。 | 23.33 | 23.33 | 100% | 本年需要安排23.33万元，预计23.33万元 | 已完成 | 优 | 是 |  | 社发局
118 | 购置体育、休闲器材 | 北京京瑞霖科技发展有限公司 | 潮白河东岸沿线.投资200万元完成潮白河东岸沿线体育休闲器材的采购。资金来源财政投资。 | 99.41 | 99.41 | 100% | 本年需要安排99.41万元，预计99.41万元 | 已完成 | 优 | 是 |  | 社发局
119 | 实验小学新建综合楼工程(2013年结转工程) | 三河市方圆建筑工程有限公司 | 原实验小学北门两侧新建综合楼两栋，附属、外网等工程以及内部配套设施及设备采购等，建筑面积约6000平方米。 | 497.46 | 497.46 | 100% | 本年需要安排497.46万元，预计497.46万元 | 已完成 | 优 | 是 |  | 社发局
120 | 完善民间艺术团体活动器材（2015年结转工程） | 三河宏盛商贸有限公司 | 为丰富全区业余文化生活，开展丰富多彩的群众性活动，为区内70支艺术团体购置大鼓、锣、镲、广场乐、电子琴等活动器材所需费用70万元整。 | 6.17 | 6.7 | 100% | 本年需要安排6.17万元，预计6.17万元 | 已完成 | 优 | 是 |  | 社发局
121 | 增设公共场所小型体育休闲健身器材（2015年结转工程） | 沧州鑫龙教学设备制造有限公司 | 贯彻《全民健身纲要》展现我区人民良好的精神面貌。为居民提供使用更多的活动场所，在开发区东侧小公园、创业大厦广场等场所增设体育休闲健身器材，所需费用100万元整。 | 19.55 | 19.55 | 100% | 本年需要安排19.55万元，预计19.55万元 | 已完成 | 优 | 是 |  | 社发局
122 | 汇福幼儿园工程（2012年结转工程） | 河北建设集团安装工程有限公司 | 燕顺路西侧，汇福实验学校操场东侧空地，由政府建设1所容纳500名幼儿的高标准幼儿园，学校建筑面积7000㎡，新建综合楼，配套建设操场、外网、内部配套设施，并进行设备采购等。 | 771.57 | 0 |  | 本年需要安排771.57万元，预计771.57万元 |  |  |  |  | 社发局
123 | 神威南路小学及幼儿园工程（2012年结转工程） | 三河市燕郊隆达建筑工程有限公司 | 神威南路北侧桥牌艺舍公司用地西侧，建一所可容纳2000人的现代化标准小学；该项目占地42.1515亩，包括（1）建筑面积为14533㎡，总体四层，局部五层，（2）建筑面积为2885平方米，总体二层，局部三层，可容纳500名幼儿的高标准幼儿园。共计17418平方米。配套建设操场、外网等工程以及内部配套设施装备和设备购置等。 | 1566.43 | 0 |  | 本年需要安排1566.43万元，预计1566.43万元 |  |  |  |  | 社发局
124 | 六小幼儿园教学用房工程（2011年结转工程） | 三河市方圆建筑工程有限公司 | 在原校内在六小东南侧空地建1所建筑面积约2472.85平方米的三层楼幼儿园，可容纳500名幼儿。新建教学楼，配套建设外网、内部配套设施，并进行设备采购等。 | 256.83 | 0 |  | 本年需要安排256.83万元，预计256.83万元 |  |  |  |  | 社发局